## Gantt 3.0
GANTT CHART
Mini Rover Project | [5 empty] | Mohammed, Dirk and Erik | [16 empty] | 2022-01-15 |  |  |  |  | 2022-02-09
PROJECT NAME | [5 empty] | CLIENTS NAME | [16 empty] | START DATE |  |  |  |  | END DATE
Task ID | Task Names | Start Date | End Date | Duration (In Days) | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 2022-01-28 | 2022-01-29 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2022-02-03 | 2022-02-04 | 2022-02-05 | 2022-02-06 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2022-02-10
1) | Meeting for the first time organizing everything
T01 | Get all Admin requirements done | 2022-01-15 | 2022-01-16 | [28 empty] | Key | bar: 2022-01-15 to 2022-01-16
T02 | Set up a project notebook and finish the gantt and the budget | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2 | [28 empty] | Done | bar: 2022-01-17 to 2022-01-18
T03 | Download all the software | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2 | [28 empty] | Little to no progress | bar: 2022-01-18 to 2022-01-19
T04 | Order all the parts | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 2 | [28 empty] | Halfway done | bar: 2022-01-19 to 2022-01-20
2) | Get all the parts in and start on the software and hardware
T05 | Finish the soldering tutorial and get a test bench | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 2 | bar: 2022-01-20 to 2022-01-21
T06 | Get the rover chassis, H bridge and the BASYS 3 Board | 2022-01-21 | 2022-01-23 | 3 | bar: 2022-01-21 to 2022-01-23
T07 | Finish watching the verilog tutorials | 2022-01-23 | 2022-01-24 | 2 | bar: 2022-01-23 to 2022-01-24
T08 | Get familiar with Github and Ltspice | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 2 | bar: 2022-01-24 to 2022-01-25
3) | Get done with hardware and finish testing everything
T09 | Finalize a rover design | 2022-01-26 | 2022-01-28 | 3 | bar: 2022-01-26 to 2022-01-28
T10 | Get a running testbench | 2022-01-28 | 2022-01-30 | 3 | bar: 2022-01-28 to 2022-01-30
T11 | Get CPR Certifications | 2022-01-30 | bar: 2022-01-30 to 2022-02-09
T12 | Finish testing the rover for any defects | 2022-02-01 | 2022-02-02 | 2 | bar: 2022-02-01 to 2022-02-02
4) | Get the rover singing and dancing
T13 | Make the 7 segment display work | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 2 | bar: 2022-02-06 to 2022-02-08
T14 | Finishing the PWM | 2022-02-06 | 2022-02-08 | 2 | bar: 2022-02-06 to 2022-02-08
T15 | Finishing the ADC | 2022-02-06 | 2022-02-09 | 3 | bar: 2022-02-06 to 2022-02-09

## ©
© TemplateLab.com